PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên |  | Mã sinh viên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp |  | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24 SP/Sprint |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | 6 x 10 = 60 người-ngày 60 x (10 – 1) = 54 người-ngày 54 – 4 = 50 ngày - Tỷ lệ đội nên cam kết = 50/60 = 83,33% SP dự kiến: 24x50/60 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn C1, C2 và C3 với tổng 18 SP |
| Sprint Goal | Cho phép khách hàng chọn rau củ đủ điều kiện bán, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và lựa chọn thanh toán khi nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | C1, C2 và C3 tạo thành một quy trình đặt hàng hoàn chỉnh từ chọn sản phẩm đến tạo đơn hàng Các chức năng thực hiện theo đúng thứu tự phụ thuộc Tổng 18 SP phù hợp với capacity của Sprint 5 Đội tập trung hoàn thiện chức năng cốt lõi thay vì thực hiện nhiều chức năng cùng lúc |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện lựa chọn phương thức thanh toán | UI/UX | 3 giờ |
| Xử lý nghiệp vụ COD khi tạo đơn hàng | Development | 6 giờ |
| Kiểm thử quy trình đặt hàng COD | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công | 3 nhóm khác nhau | 13 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Chênh lệch = 23 – 14,4 = 8,6 SP - Thực tế còn nhiều hơn lý tưởng 8,6 SP Kết luận Đội đang chậm tiến độ so với kế hoạch lý tưởng vì lượng công việc chưa hoàn thành lớn hơn mức dự kiến tại ngày 4 |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2, SP còn lại thực tế giữ nguyên ở mức 24 SP, nghĩa là chưa ghi nhận công việc nào được hoàn thành |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Tại ngày 4, lượng công việc còn lại là 15 SP. Đến ngày 6, lượng công việc còn lại tăng lên 19 SP. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ A - Giúp phát hiện sớm trở ngại, giảm rủi ro tích tụ lỗi và tăng khả năng hoàn thành Sprint Goal |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đối chiếu chức năng đặt hàng từ giỏi và thanh toán khi nhận hàng với tiêu chí chấp nhận |
| Scrum Master | Tạo điều kiện để buổi Review diễn ra hiệu quả, khuyến khích các bên trao đổi và bảo đảm mọi người hiểu kết quả của Sprin |
| Developers | Trực tiếp demo quy trình thêm rau vào giỏ, đặt hàng và chọn thanh toán khi nhận hàng |
| Stakeholders | Quan sát hoặc trải nghiệm thử chức năng, đưa ra phản hồi về quy trình đặt hàng và nêu nhu cầu mới |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

- Ghi nhận yêu cầu thanh toán bằng mã QR - Trao đổi làm rõ nhu cầu lợi ích - Tạo một Product Backlog Item cho chức năng thanh toán QR - Đánh giá giá trị kinh doanh, mức độ ưu tiên, rủi ro kỹ thuật và các phụ thuộc - Sắp xếp lại thứ tự Product Backlog - Thảo luận và lựa chọn công việc phù hợp với capacity của Sprint Giá trị được thể hiện: Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám theo một kế hoạch cố định

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Liked – Điều hài lòng | Các thành viên đã phối hợp sửa 6 lỗi để chức năng được trình bày trong buổi demo |
| Learned – Điều đã học được | Việc kiểm thử dồn vào 2 ngày cuối khiến 6 lỗi chỉ được phát hiện sát giờ demo khiến buổi demo phải lùi thời gian |
| Lacked – Điều còn thiếu | Đội thiếu kế hoạch kiểm thử phân bổ đều trong Sprint khiến cho đội thiếu thời gian sửa lỗi và kiểm thử lại |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |